Приложение 2

к постановлению  Правительства

Республики Таджикистан

от 30 апреля 2021 года, №167

План мероприятий

на 2021-2025 годы по реализации Национальной стратегии активизации роли женщин

в Республике Таджикистан годы на 2021-2030 годы

| № | Стратегические цели |  | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты | Требования финансирований за счет государственного бюджета на год | Требования финансирований за счет партнеров по развитию на год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Усиление деятельности государственных структур, ответственных за проведение мониторинга и оценки выполенения гендерной политики Республики Таджикистан при участии общественных организаций |  | - Рассмотрение вопроса изменения структуры Комитета по делам женщин и семьи 2. Организация постояннодействующих рабочих групп по правовым, аналитическим вопросам, разработка предложений в Комитета по делам женщин и семьи | 2021-2025 годы Регулярно | Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан по экономическим вопросам, Комитет по делам женщин и семьи Комитет по делам женщин и семьи, министерства и ведомства, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Реогрганизация структуры Комитета по делам женщин и семьи Деятельность постоянно действующих рабочих групп при Комитете по делам женщин и семьи, наличие предложениий и рекомендаций Комитету по делам женщин и семьи |  |  |  |
| 2. | Повышение роли и воздействия государственных структур в продвижении новых инициатив в повышении роли женщин |  | 1. Проведение исследования и мониторинга программ по вопросам женщин 2. Рассмотрение вопроса о создании гендерных групп во всех министерствах и ведомствах | 2021-2025 годы 2021-2022 годы | Комитет по делам женщин и семьи, министерства и ведомства, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, министерства и ведомства, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Отчеты о результатах исследований Регулярная деятельность гендерных групп министерств и ведомств | 7520 | 2000 |  |
| 3. | Повышение потенциала работников Комитета по делам женщин и семьи, министерств и ведомств |  | Организация и проведение семинаров и обучающих курсов для работников КДЖС, министерств и ведомств | 2021-2025 годы | Комитет по делам женщин и семьи, министерства и ведомства, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество соотрудников министерств и ведомств, обученных проведению гендерной экспертизы, гендерного анализа, сотавлений стратегий и другие | 5900 | 3000 |  |
| 4. | Выполенение механизмов по обеспечению государственных гарантий равноправия мужчин и женщин согласно Закону Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации» |  | 1. Внесение дополнений и изменений в Закон Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации» 2. Внесение предложений по совершенствованию нормативных правовых актов по ликвидации гендерных стереотипов о роли мужчин и женщин в обществе 3. Подготовка и проведение мониторинга, определение индикаторов по искоренению гендерных стереотипов 4. Среднесрочная сравнительная оценка деятельности ИКЦ-ев, и разработка стратегии по дальнейшей деятельности по расширению доступа населения к правовым и информационным услугам 5. Организация и проведение обучающих гендерных семинаров для руководителей центральных государственных центральных и местных структур | 2021-2022 годы 2021-2022 годы Регулярно о 2021-2025 годы 2021-2025 годы | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство юстиции, Национальный центр законодательства, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Министерство образования и науки, юстиции, культуры, Национальный центр законодательства, комитеты по делам молодежи и спорта, телевидения и радио, религии, упорядочения обрядов и традиций, Национальная академия наук, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Министерство экономического развития и торговли, Агентство по статистике, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Министерство экономического развития и торговли, Агентство по статистике, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Агентство государственной службы, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Соответствующие постановления Правительства Республики Таджикистан по внесенным изменениям и дополнениям Соответствующие постановления Правительства Республики Таджикистан по внесенным изменениям и дополнениям 3. Отчеты с результатами мониторингов и размещение на сайтах Комитета по делам женщин и семьи Результаты проведенных мониторингов и оценок 100% охват обучениями руководителей центральных государственных центральных и местных структур | 1800 5900 |  |  |
| 5. | Расширение форм социального сотрудничества между государственными структурами и общественными организациями |  | 1. Проведение курсов и обучающих семинаров по повышению навыков разработки стратегий, государственных программ и проведению гендерного анализа социальных процессов для сотрудников министерств и ведомств, местных исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления поселка и села, общественных организаций 2 Расширение практики социальных государственных заказов обшественным организациям для выполнения гендерных программ и проектов | 2021-2025 годы 2021-2025 годы | Комитет по делам женщин и семьи, Агентство государственной службы, министерства и ведомства, Уполномоченный по правам человека, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, министерства и ведомства, Уполномоченный по правам человека, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий с участием общественных организаций, количество участников Составленные программы и проекты | 5900 | 6000 |  |
| 6. | Увеличение представительства женщин на руководящих должностях исполнительной, законодательной и судебной власти на уровне принятия решений |  | 1. Организация курсов повышения квалификации для активных женщин и девушек государственных структур и гражданского общества 2. Изучение вопроса внедрения методов последовательного квотирования в процессе проведения конкурсов на замещение должностей государственной службы на всех уровнях 3. Организация курсов “Молодого политика” и летних лагерей “Школа политического лидерства” при управлениях, отделах по делам женщин и семьи местных исполнительных органов государственной власти для студенток и старшеклассниц средних общеобразовательных учреждений 4. Анализ приёма студенток по Президентской квоте для девушек, и разработка рекомендаций с целью улучшения доступа девушек к высшему профессиональному образованию 5. Организация и проведение курсов, семинаров и обучающих тренингов в регионах по повышению правовых, политических, профессиональных и специальных знаний сельских женщин и девушек | 2021-2025 годы 2021 - 2025 годы 2021 - 2025 годы 2021 - 2025 годы 2021- 2025 годы | Комитет по делам женщин и семьи, Агентство государственной службы, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Агентство государственной службы, Академия государственного управления, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Министерство образования и науки, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Министерство юстиции, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество курсов с учетом численности женщин и девушек Соответствующие предложения в этом направлении Проведенные курсы Молодого политика” и летних лагерей “Школа политического лидерства” в регионах и количество охваченных девушек Наличие справок о проведенных анализах и разработанные рекомендации Ташкил ва баргузории курсҳо, семинар ва тренигҳои омӯзишӣ ва теъдоди иштирокчиён | 5900 5900 | 4000 4000 8000 5900 |  |
| 7. | Изучение и использование передового международного опыта по вопросам развития женщин |  | 1. Организация служебных командировок одаренных женщин и девушек различных отраслей с целью изучения опыта развитых стран по вопросам политического продвижения женщин 2. Проведение информационной и разъяснительной работы по изданию и распространению Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и заключительных рекомендаций Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 3. Проведение мониторинга и оценки реализуемой гендерной политики, включая мониторинг процесса выполнения рекомендаций Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и ежегодная публикация отчетов в СМИ по результатам мониторинга 4. Организация общественных выездных приёмных совместно с Уполномоченным по правам человека | 2021-2025 годы 2021-2025 годы Регулярно 2021-2025 годы | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство иностранных дел, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерство иностранных дел, Комитет по делам женщин и семьи, Уполномоченный по правам человека, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, ообщественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Уполномоченный по правам человека, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество женщин, прошедшие обучающие командировки Издание и рассылка текста Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и заключительные рекомендации Комитета ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин Наличие распространенных отчетов о результатах реализации гендерной политики, в том числе, о ходе выполнения рекомендаций Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин Общественные выездные приёмные Уполномоченного по правам человека и рассмотренные заявления и жалобы граждан | 15620 5000 | 4000 |  |
| 2 . АКТИВИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН И ИХ РОЛЬ НА РЫНКЕ ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Создание условий по обеспечению прав и экономических условий для женщин и обеспечение их участия в жизни общества, повышение их конкурентоспособности на рынке труда |  | 1. Проведение исследований по изучению причин неравенства в различных сферах и ступенях руководства экономикой 2. Проведение гендерного анализа политики в системе кредитирования и выдачи малых кредитов для повышения доступа женщин к финансовым ресурсам | 2021 - 2025 годы 2021 - 2025 годы | Комитет по делам женщин и семьи, Министерство труда, миграции и занятости населения, Центр стратегических исследований, Национальная академия наук, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, соответствующие министерства и ведомства, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Представление и обсуждение результатов исследований Представление и обсуждение результатов исследований |  |  |  |
| 9. | Повышение уровня занятости на основе принципов гендерного равенства, снижение уровня безработицы |  | 1. Создание условий для занятости женщин с низкой конкурентоспособностью (женщины с ограниченными возможностями, многодетных матерей, женщин с детьми инвалидами, женщин глав семей, семьи трудовых мигрантов и др.) 2. Разработка системы мер, стимулирующих работодателя к использованию труда и приему на работу женщин из уязвимых слоёв населения 3. Проведение обучающих тренингов для работников отделов и секторов по делам женщин и семьи местных исполнительных органов государственной власти городов и районов, председателей джамоатов и председателей Совета женщин джамоатов по гендерным аспектам в развитии дехканских хозяйств, и их приспособление к изменениям климата 4. Всесторонняя поддержка, защита и развитие сети дошкольных и внешкольных учреждений, учреждений социальных услуг, развитие сезонных дошкольных учреждений 5. Развитие практики надомного труда по развитию народных ремёсел с учётом местных особенностей 6.Введение практики заключений контрактов промышленными предприятиями с индивидиуальными лицами, в том числе, по организации надомного труда | Регулярно Регулярно 2021-2025 годы 2021-2025 годы 2021-2025 годы 2021-2025 годы | Министерства труда, миграции и занятости населения, здравоохранения и социальной защиты населения, юстиции, Комитет по делам женщин и семьи, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерства труда, миграции и занятости населения, здравоохранения и социальной защиты населения, Комитет по делам женщин и семьи, Налоговый комитет, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, министерства образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Комитет по охране окружающей среды, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерства образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, труда, миграции и занятости населения, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерства труда, миграции и занятости населения, промышленности и новых технологий, комитеты по делам женщин и семьи, развития туризма, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерства труда, миграции и занятости населения, промышленности и новых технологий, комитеты по делам женщин и семьи, развития туризма, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество грантов, кредитов и других льгот для женщин низкой конкурентоспособностью (женщин с ограниченными возможностями, многодетным матерям, женщин с детьми инвалидами, женщин глав семей, семьи трудовых мигрантов и др.), особенно в сельской местности Перечень принятых мер, стимулирующих работодателя к созданию новых рабочих мест и найму женщин из уязвимых слоёв населения Количество обученных сотрудников Количество дошкольных и внешкольных учреждений, учреждений социальных услуг, сезонные дошкольные учреждения Наличие списка надомного труда и количество охваченных домохозяек надомным трудом Перечень промышленных предприятий и количество заключенных контрактов с индивидиуальными лицами по организации надомного труда | 11800 | 5000 |  |
| - ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Совершенствование национального законодательства по обеспечению равного доступа женщин к экономическим ресурсам |  | Проведение исследований по проблемам гендерного равенства в развитии женского предпринимательства, доступа к земле, воде и кредитам с целью усовершенствования нормативной и правовой законодательной основы реформы земли, обеспечения равных прав доступа мужчин и женщин к пользованию землей | 2021-2025 годы | Государственные комитеты по инвестициям и управлению государственным имуществом, по земельному управлению и геодезии, Комитет по делам женщин и семьи, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Общественное обсуждение результатов исследований | 6000 |  |  |
| 11. | Расширение доступа сельских женщин к земле, и развитие их предпринимательской деятельности |  | 1. Проведение мониторинга реализации прав и гарантий равноправия женщин и мужчин к земле по выявлению соотношения женщин и мужчин между руководителями, акционерами дехканских (фермерских) хозяйств 2. Анализ выполнения и результаты реализации президентских грантов для развития женского предпринимательства и обсуждение результатов на круглых столах | Регулярно Регулярно | Государственные комитеты по инвестициям и управлению государственным имуществом, по земельному управлению и геодезии, Комитет по делам женщин и семьи, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации Комитет по делам женщин и семьи, местные исполнительные органы государственной власти | Представление результатов мониторинга, их общественное обсуждение Отчеты о результатах анализа выполнения и реализации Президентских грантов |  | 6000 |  |
| 12. | Повышение уровня экономических и правовых знаний женщин |  | 1. .Проведение обучающих семинаров по правильному составлению предпринимательских проектов, по изучению законодательства в области предпринимательства для женщин, в том числе, женщин из малообеспеченных семей и жен мигрантов 2. Проведение обучающих семинаров и тренингов для сельских женщин, руководителей дехканских (фермерских) хозяйств по вопросам изменения климата и приспособления к нему 3. Организация и проведение тренингов для женщин и девушек из малообеспеченных семей и семей трудовых мигрантов по планированию семейного бюджета | Регулярно Регулярно Регулярно | Комитет по делам женщин и семьи, соответствующие министерства и ведомства, Уполномоченный по правам человека, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитеты по охране окружающей среды, по делам женщин и семьи, Уполномоченный по правам человека, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, соответствующие министерства и ведомства, Уполномоченный по правам человека, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество проведенных обучающих семинаров, количество женщин, в том числе, женщин из малообеспеченных семей и жен мигрантов Количество проведенных семинаров и тренингов Количество проведенных семинаров и тренингов | 5900 5900 5900 |  |  |
| 13. | Повышение гендерной осведомленности работников структур, занятых в сфере развития предпринимательства и земли |  | 1. Организация и проведение обучающих семинаров для работников структур, занятых в сфере развития предпринимательства 2. Организация курсов для государственных служащих по улучшению гендерных аспектов развития предпринимательства и использования земли | 2021-2025 годы 2021-2025 годы | Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитет по делам женщин и семьи, соответствующие министерства и ведомства, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, соответствующие министерства и ведомства, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество проведенных обучающих семинаров при участии представителей гендерных групп Количество курсов и количество слушателей курсов | 5900 5900 |  |  |
| 14. | Усиление конкурентоспособности женщин на рынке труда, в том числе, женщин-предпринимателей и руководителей дехканских хозяйств |  | 1. Координация сотрудничества по повышению уровня осведомленности женщин- предпринимателей, руководителей и акционеров дехканских (фермерских) хозяйств об экономических правах, обучение практическим навыкам защиты прав на развитие предпринимательской деятельности, получение кредитов, улучшение доступа предпринимателей и фермеров к информации, технологиям, маркетинговым исследованиям, кредитным средствам (малым кредитам 2. Подготовка и публикация информационного материала о правах на землю, о новом земельном законодательстве, новых порядках регистрации дехканских (фермерских) хозяйств, предпринимательства и другие | 2021-2025 годы 2021-2025 годы | Комитет по делам женщин и семьи, Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, Налоговый комитет, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Министерство сельского хозяйства, государственные комитеты по земельному управлению и геодезии, по инвестициям и управлению государственным имуществом, Налоговый комитет, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество совместтных проведенных мероприятий с общественными организациями Количество опубликованного материала | 6000 | 2000 6000 |  |
|  |  | 4. ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ЖЕНЩИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Устранение гендерного неравенства в доступе мальчиков и девочек, мужчин и женщин на разных ступенях образования |  | 1. Привлечение грантов для поддержки одаренных студентов и молодых ученых из числа женщин и девушек 2. Проведение мониторинга приёма девушек по Президентской квоте в учреждения высшего профессионального образования 3. Проведение исследования по охвату девушек начальным, средним образованием, а также выявление причин непосещения школы девочками 4. Разработка механизмов продолжения учебы для девушек, не получивших основное среднее образование 5. Строительство новых учреждений и обновление существующих учебных заведений с соответствующей инфраструктурой (отопление, электричество, водоснабжение, канализация, информация и связь и дороги) с учетом гендерных требований | Регулярно Регулярно Регулярно 2021-2025 годы Регулярно | Министерство образования и науки, комитеты по делам женщин и семьи, молодежи и спорта, Национальная академия наук, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерство образования и науки, Комитет по делам женщин и семьи, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерство образования и науки, Комитет по делам женщин и семьи, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерство образования и науки, Комитет по делам женщин и семьи, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерства образования и науки, Комитет по архитектуре и строительтсву | Количество выделенных грантов для поддержки одаренных студентов и молодых ученых из числа женщин и девушек Отчет о причинах неиспользования выделенных квот и количество отчисленных студентов, поступивших по Президентской квоте Отчет о результатах исследования и его обсуждение Наличие соответствующих механизмов Строительство новых учебных учреждений с учётом гендерных требований | 6000 | 6000 |  |
| 16. | Введение гендерных компонентов в методические и обучающие программы образовательных учреждений |  | 1.. Введение гендерной тематики в программы курсов повышения квалификации и переподготовки работников системы образования и повышения квалификации преподавателей учреждений профессионального образования 2. Разработка методических пособий и информационного материала для преподавателей средних и высших профессиональных заведений по гендерным проблемам 3. Включение в воспитательные программы средних общеобразовательных школ темы полового воспитания для девочек и мальчиков, психологические аспекты отношений мужчин и женщин в семье и в обществе, первичные медицинские знания, выбор профессии, защита от насилия в семье | 2021 – 2025 годы 2021 – 2025 годы 2021 – 2025 годы | Министерство образования и науки, Академия образования, общественные организации, международные организации (по согласованию Министерство образования и науки, общественные организации, международные организации (по согласованию Министерство образования и науки, общественные организации, международные организации (по согласованию | Гендерная тематика введена в учебные программы курсов повышения квалификации и переподготовки работников системы образования Количество методических пособий и информационного материала по гендерным проблемам Разработанные воспитательные программы с учетом данных тем | 12000 | 12000 |  |
| 17. | Проведение постояннодействую- щей системы ведения просветительских работ о важности образования женщин |  | 1. Проведение серии семинаров с преподавателями образовательных школ о Конвенции по правам ребенка 2. Проведение семинаров, тренингов, круглых столов о необходимости образования женщин и девочек, законодательстве Республики Таджикистан о правах ребенка с привлечением представителей средств массовой информации, общественных организаций и религиозных объединений | 2021 – 2025 годы 2021 - 2025 годы | Министерство образования и науки, комитеты по делам женщин и семьи, молодёжи и спорта, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Министерство образования и науки, комитеты по делам молодёжи и спорта, телевидению и радио, религии, упорядочения национальных обрядов и традиций, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество проведенных семинаров и количество их участников Количество проведенных семинаров и количество их участников | 5900 5900 | 3000 3000 |  |
| - ЖЕНЩИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Повышение уровня информированности женщин по защите здоровья |  | 1. Повышение осведомленности общественности посредством профилактики заболеваний, репродуктивного здоровья, использования противозачаточных средств и соблюдения интервалов между родами, о рисках аборта, туберкулеза, инфекций, передаваемых половым путем, вируса иммунодефицита человека и синдрома приобретенного иммунодефицита. 2. Организация постоянных передач на телевидении и радио, публикация статей об улучшении здоровья женщин и матерей, безопасном материнстве 3.Организация “Ярмарок здоровья” в городах и районах республики 4. На официальных сайтах разместить информацию о здоровом образе жизни, профилактике опасных заболеваний | 2021 - 2025 годы 2021 – 2025 Годы 2021 - 2025 годы 2021 - 2025 годы | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, комитеты по делам женщин и семьи, молодежи и спорта, религии, упорядочения обрядов и традиций, телевидению и радио, местные исполнительные органы государст-венной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, комитеты по делам женщин и семьи, молодежи и спорта, телевидению и радио, религии, упорядочения обрядов и традиций, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, комитеты по делам женщин и семьи, молодежи и спорта, местные исполнительные ограны государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, комитеты по делам женщин и семьи, молодежи и спорта, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Проведены не меньше 50 мероприятий в каждом городе и районе Количество подготовленных программ на центральных и местных каналах, изданных материалов в газетах и журналах Проведенные “Ярмарки здоровья”, привлечение специалистов, количество охваченного населения Наличие необходимой информации на сайтах министерств и ведомств, местных исполнительных оранах государственной власти |  | 6000 12000 |  |
| 19. | Обеспечение применения современной модели новых научных ценностей в обществе |  | 1. Проведение исследований по демографическим уклонам, заболеваемости, репродуктивному здоровью женщин и несовершеннолетних девочках, влиянии мер на здоровье в рамках политики занятости и социальной защиты, образовании и экологии 2. Создание сети телефонов доверия, кризисных центров по предотвращению суицидов среди женщин и девочек 3. Укрепление сотрудничества между работниками сферы здравоохранения и кризисных центров по улучшению механизмов оказания медицинских услуг | 2021-2025 годы Регулярно 2021-2025 годы | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Центр стратегических исследований, Национальная академия наук, комитеты по делам женщин и семьи, молодежи и спорта, местные исполнительные ораны государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитеты по делам женщин и семьи, министерства здравоохранения и социальной защиты населения, внутренних дел, местные исполнительные ораны государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Комитет по делам женщин и семьи, Крисизные центры, местные исполнительные ораны государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Предоставление результатов исследований и их общественное обсуждение Создание новой сети телефонов доверия, женских кризисных центров в городах и районах Наличие анализов и предложений по улучшению механизмов оказания медицинских услуг |  | 12000 |  |
| 20. | Совершенствованире сбора и анализа информации с учетом гендерных показателей гендерӣ |  | 1. Совершенствование медицинской статистике с учётом гендерных показателей 2.Совершенствование информационной базы по изменению климата и управлению природными бедствиями с учётом гендерных индикаторов | Регулярно 2021-2025 годы | Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, Комитет по делам женщин и семьи, местные исполнительные ораны государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, министерства здравоохранения и социальной защиты, труда, миграции и занятости населения, Комитет по делам женщин и семьи, местные исполнительные ораны государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Наличие результатов анализа медицинской статистики Совершенствована информационная база по изменению климата и управлению природными бедствиями с учётом гендерных индикаторов |  |  |  |
| 6. ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВЕНСТВА ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Устранение гендерных стереотипов в повышении роли и статусе женщин в обществе |  | 1. Проведение информационно-просветительских мероприятий по продвижению гендерного равенства и устранении гендерных стереотипов во всех слоях общества | 2021 - 2025 годы | Комитеты по делам женщин и семьи, министерства образования и науки, культуры, комитеты молодежи и спорта, религии, упорядочения обрядов и традиций, телевидения и радио, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество проведенных меропритий по продвижению гендерного равенства и устранении гендерных стереотипов в обществе |  |  |  |
| 22. | Повышение информированности и гендерной чувствительности журналистов государственных и независимых СМИ |  | 1. Проведение конкурсов в СМИ на лучшую передачу, материала и публикации по устранению гендерных стереотипов 2. Правильное освещение в средствах массовой информации разных аспектов проблем женщин в обществе 3. Проведение контент-анализа государственных и независимых печатных средствах массовой информации по освещению гендерных вопросов, и обсуждение его результатов на круглых столах при участии представителей всех слоев общества 4 Освещение в средствах массовой информации образцов плодотворной деятельности женщин в политике и экономике | 2021 - 2025 годы Регулярно 2021 – 2025 годы Регулярно | Министерство культуры, комитеты по телевидению и радио, по делам женщин и семьи, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитеты по делам женщин и семьи, телевидения и радио, Министерство культуры, образования и науки, внутренних дел, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитеты по делам женщин и семьи, телевидения и радио, Министерство культуры, Союз писателей, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитеты по телевидению и радио, по делам женщин и семьи, Министерство культуры, Союз писателей, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество конкурсов и журналистов, принявших участие на данных конкурсах Количество публикаций в средствах массовой информации и количество журналистов, освещающие проблемы и вопросы равных прав и возможностей женщин Отчеты о проведении анализов Количество публикаций в средствах массовой информации |  | 8000 |  |
| 7. НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Создание условий для достойной жизни женщин без насилия |  | 1. Усовершенствование законодательной системы по предотвращению и искоренению насилия, имеющие гендерные признаки 2. Обеспечение реализации положений Закона Республики Таджикистан “О предупреждении насилия в семье” и Государственной программы по предупреждению насилия в семье 3. Координация деятельности правоохранительных органов, судов, местных исполнительных органов государственной власти и других органов по предупреждению насилия в семье | 2021-2025 годы Регулярно 2021 - 2025 годы | Министерства юстиции, внутренних дел, Национальный центр законодательства, Генеральная прокуратура, Комитет по делам женщин и семьи Соответствующие министерства и ведомства, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Верховный суд, Генеральная прокуратура, министерства юстиции, образования и науки, внутренних дел, комитеты по делам молодежи и спорта, религии, упорядочения обрядов и традиций, телевидению и радио, местные исполнительные органы государственной власти, международные организации (по согласованию) | Внесенные изменения и дополнения в действующие законы и нормативные правововые документы по предотвращению насилия Публикация отчета о ходе выполнения положений закона Создание координационного органа по предотвращению насилия в семье при Правительстве Республики Таджикистан и его подструктуры при местных исполнительных органах государственной власти |  |  |  |
| 24. | Формирование не толерантного мышления по отношению к насилию в семье |  | 1. Регулярное проведение разъяснительных работ среди населения о положениях Закона Республики Таджикистан “О предупреждении насилия в семье” и Государственной программы о предупреждении насилия в семье 2. Подготовка группы национальных тренеров для регулярного проведения обучающих треннингов с представителями всех слоёв общества по пропаганде предупреждения насилия в семье | 2021 – 2025 годы 2021 – 2025 годы | Комитет по делам женщин и семьи, министерства образования и науки, внутренних дел, комитеты по делам молодежи и спорта, телевидения и радио, религии, упорядочения обрядов и традиций, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, министерства образования и науки, внутренних дел, комитеты по делам молодежи и спорта, религии, упорядочения обрядов и традиций, телевидения и радио, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество информационных мероприятий и количество участников на мероприятиях, в том числе, мужчин Наличие и деятельность группы национальных тренеров | 5900 | 4000 5000 |  |
| 25. | Актизация общества в предотвращении насилия в отношении женщин и поддержка жертв насилия |  | 1. Проведение образовательных тренингов для сотрудников правоохранительных органов, образования, здравоохранения и социальной защиты населения, представителей с средствах массовой информации, центров помощи, центров или секторов медико-социальной реабилитации по оказанию практической помощи жертвам насилия 2. Проведение оценки уровня распространения насилия в семье и выявление неблагополучных и нустойчивых семей | Регулярно Регулярно | Комитет по делам женщин и семьи, Верховный суд, Генеральная прокуратура, министерства юстиции, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, внутренних дел, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, Верховный суд, Генеральная прокуратура, министерства внутренних дел, образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, труда, миграции и занятости населения, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Количество проведенных тренингов и количество обученных сотрудников правоохранительных органов, образования, здравоохранения и социальной защиты населения, представителей средств массовой информации, центров помощи, центров или секторов медико-социальной реабилитации по оказанию практической помощи жертвам насилия Представление исследо-ваний и оценки и их общественное обсуждение | 5900 6000 | 4000 4000 |  |
| 26. | Изменение общественного мнения по отношению к насилию в семье |  | 1.Проведение информацион-ных кампаний, направленных на повышение информированности и правовой грамотности населения о нежелательных последствиях многоженства, насилия в семье, торговли людьми,в том числе, детьми 2.Проведение информационно-просветительских мероприятий с привлечением религиозных деятелей, психологов, юристов, традиционных лидеров с неблагополучными и неустойчивыми семьями, где регулярно происходит домашнее насилие | Регулярно Регулярно | Комитет по делам женщин и семьи, министерства юстиции, образования и науки, культуры, внутренних дел, Верховный Суд, комитеты по делам молодежии спорта, религии, упорядочения обрядов и традиций, телевидения и радио, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, министерства внутренних дел, образования и науки, Комитет религии, упорядочения обрядов и традиций, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Ежегодно проводятся не менее 20 мероприятий в каждом городе и районе Ежегодно проводятся не менее 10 мероприятий в каждом городе и районе |  | 6000 6000 |  |
|  |  | 8. ФАКТОРЫ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Совершенствование законодательства в области укрепления института семьи и семейных и брачных отношений, повышения престижа семьи и ответственности родителей в образовании и обучении детей |  | 1. Разработка и реализация Государст-венной программы развития семьи в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы 2. Содействие изменению реализации национального законодательства и государственной программы по защите интересов членов семьи | 2021 -2025 годы 2021-2022 годы | Комитет по делам женщин и семьи, соответствующие министерства и ведомства, общественные организации, международные организации (по согласованию) Комитет по делам женщин и семьи, министерства юстиции, образования и науки, культуры, внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения, труда, миграции и занятости населения, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, комитеты по делам молодежи и спорта, религии, упорядочения обрядов и традиций, телевидению и радио, местные исполнительные органы государственной власти, общественные организации, международные организации (по согласованию) | Государственная программа развития семьи в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы разработана и реализуется Принятие соответствующих нормативных правовых актов и мониторинг их реализации |  |  |  |
| Всего на один год |  |  |  |  |  |  | 160340 сомони | 146900 сомони |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 641360 сомони | 587600 сомони |  |