Приложение

к Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан на период до 2030 года

# СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2021-2023 годы

| - ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированные действия | Сроки исполнения | Приоритет-ная мера реформ (№) | Общая стоимость (в тыс. сомони) | Финансирование (в тыс. сомони) |  |  |  | Финан-совый разрыв | Исполнители |
|  |  |  |  | Республи-канский бюджет | Местный бюджет | Гранты, кредиты | Спе- циаль-ные средства |  |  |
| 1. Анализировать и совершенствовать нормативные правовые акты о регулировании деятельности всех видов и форм альтернативных программ дошкольного образования | 2021 год | 4.1.1 | 42,5 | 21,2 |  | 21,2 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 2. Пересмотреть и совершенствовать законодательную базу с целью стимулирования предоставления частных услуг в сфере дошкольного образования, а также механизм государственного и частного партнёрства | 2022 год | 4.1.11 | 49,4 | 38,8 |  | 10,6 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 3. Пересмотреть нормативные правовые акты, регулирующие вклад родителей в дошкольные образовательные учреждения в соответствии с экономическими возможностями дошкольных образовательных учреждений | 2022 год | 4.1.13 | 260,9 | 48,5 |  | 212,4 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 4. Совместно с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан представить предложения о внесении изменений в существующие санитарно-эпидемиологические нормативы с учётом новых альтернативных форм дошкольного обучения | 2021 год | 4.1.13 | 38,7 | 0 |  | 38,7 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 5. Провести картирование о потребностях в типах дошкольных образовательных учреждений в каждом районе | 2021 год | 4.1.5 | 4101 | 0 |  | 4101 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 6. Увеличить количество мест посредством открытия новых дошкольных образовательных учреждений в соответствии с картированием | 2021-2023 годы | 4.1.5 | 6216 | 0 | 216 | 6000 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 7. Увеличить количество мест посредством реконструкции существующих дошкольных образовательных учреждений с учётом потребностей, в том числе детей с ограниченными возможностями, подачи питьевой воды, работающей канализации, обеспечения прачечной и соответствующим освещением в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими нормами | 2022-2023 годы | 4.1.2 4.1.6 | 60720 | 30000 | 720 | 30000 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 8. Увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях посредством строительства новых дошкольных образовательных учреждений | 2021-2023 годы | 4.1.6 4.1.2 | 630720 | 315000 | 720 | 315000 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 9. Подготовить необходимые документы для возвращения в систему дошкольного образования используемых не по назначению помещений, и осуществить оценку состояния данных помещений | 2022 год | 4.1.6 | 2089,3 | 38,8 |  | 2050,5 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 2.1.2. Coздана безопасная и благоприятная среда для увеличения охвата детей по программам раннего развития и дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Совместно с местными органами государственной власти совершенствовать механизмы выявления детей из уязвимых слоёв населения в соответствии с системой адресной социальной помощи | 2021-2022 годы | 4.1.1 4.1.4 4.1.13 | 657,8 | 42,7 |  | 615,1 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 11. Разработать и представить строительные нормы всех типов дошкольных образовательных учреждений с учётом особых потребностей детей с ограниченными возможностями | 2021 годы | 4.1.2 4.1.6 | 245,1 | 19,4 |  | 225,7 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 12. Разработать и представить механизмы финансирования альтернативных форм деятельности и учебных программ дошкольных образовательных учреждений | 2021 годы | 4.1.11 4.1.13 | 40,7 | 19,4 |  | 21,3 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 13. Разработать и представить единое штатное расписание состава работников для всех типов дошкольных образовательных учреждений | 2021-2022 годы | 4.1.8 4.1.7 | 11404,9 | 38,8 | 11353,4 | 12,7 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 14. Разработать должностные инструкции всех работников дошкольных образовательных учреждений | 2021 год | 4.1.8 4.1.7 | 5,2 | 3,9 |  | 1,3 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 15. Обеспечить регулярный показ на национальном и региональном уровне детской телевизионной программы «Сандукчаи сехрнок» о дошкольном образовании, организовать показательные занятия для детей дошкольного возраста. Создать постоянно действующие детские телевизионные программы о дошкольном образовании | 2021-2023 годы | 4.1.8 4.1.4 | 300 | 300 |  | 0 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 16. Обеспечить необходимым оборудованием медицинские кабинеты дошкольных образовательных учреждений | 2021-2023 годы | 4.1.3 4.1.2 4.1.6 | 3337,4 |  | 1537,4 | 1800 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 2.2.1. Улучшены профессиональные компетенции специалистов системы раннего развития и дошкольного образования всех форм собственности в соответствии с современными требованиями образования и развития детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Разработать и утвердить адаптированные и индивидуальные учебные программы для детей с особенностями в развитии, в том числе с нарушениями слуха и зрения, интеллектуального и психического развития, поведенческими и эмоциональными нарушениями | 2021-2022 годы | 4.1.8 | 791,4 | 41,4 |  | 750 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 18. Разработать и утвердить программу по укреплению знаний родителей о развитии детей, включая права и потребности детей с особыми образовательными потребностями и, в том числе детей с инвалидностью | 2021-2022 годы | 4.1.4 | 238,8 | 13,8 |  | 225 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 19. Разработать и утвердить альтернативные программы для прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, учитывающих уровень образования и подготовку слушателей, а также программы для новых форм дошкольного образования | 2021-2023 годы | 4.1.9 | 2155 | 355 |  | 1800 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 20. Представить в новой редакции проекты действующих нормативных правовых актов по подбору кадров в соответствии с квалификационными требованиями и требованиями дошкольного образования | 2021 год | 4.1.7 4.1.9 | 25,8 | 19,4 |  | 6,4 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 21. Разработать программу подготовки специалистов (психолог, социальный педагог, специальный педагог) для работы с детьми с особыми потребностями | 2021-2022 годы | 4.1.7 | 133,3 | 7,8 |  | 125,5 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 22. Разработать специальные руководства по приёму детей с ограниченными возможностями (все категории) в дошкольные образовательные учреждения | 2022 год | 4.1.8 | 54 | 19,4 |  | 34,6 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 23. Подготовить специалистов для работы с детьми с особыми потребностями | 2021-2022 годы | 4.1.7 4.1.9 4.1.10 | 98,6 | 0 |  | 98,6 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 24. Повысить квалификацию обучающей категории преподавателей (специалисты институтов повышения квалификации) | 2021-2023 годы | 4.1.9 4.1.10 | 41,4 | 0 |  | 41,4 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 25. Обучить специалистов всех типов дошкольных образовательных учреждений, способных обеспечить всестороннее развитие детей и необходимую коррекцию физических или психических недостатков в развитии ребенка | 2021-2023 годы | 4.1.9 4.1.10 | 493,1 | 0 |  | 493,1 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 26. Разработать программу курсов повышения квалификации для работы с детьми национальных меньшинств | 2021-2022 годы | 4.1.8 4.1.9 | 19,1 | 0 |  | 19,1 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 27. Обучить административных работников сферы образования для реализации новой законодательной базы | 2021-2023 годы | 4.1.9 4.1.7 | 493,1 | 0 |  | 493,1 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 2.2.2. Совершенствованы учебные программы раннего развития и дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Модернизировать государственную программу «Рангинкамон» и программу для альтернативных форм обучения и методические рекомендации к ним | 2021-2022 годы | 4.1.8 | 134,1 | 8,5 |  | 125,5 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 29. Провести обзор и пересмотр возрастных стандартов и учебных программ всех типов дошкольных образовательных учреждений по уходу, развитию и обучению детей младшего возраста | 2021-2022 годы | 4.1.8 | 545,4 | 8,5 |  | 536,8 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 30. Разработать и издать визуальные, дидактические материалы и инструкции для работы со всеми детьми, включая детей национальных меньшинств, детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями и других | 2021-2023 годы | 4.1.8 | 2566 | 154,8 |  | 2411,2 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 2.2.3. Эффективная система и институциональный механизм оценки качества знаний во всех дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Разработать механизм оценки качества услуг, предоставляемых дошкольному образованию и его утверждение коллегией Министерства образования и науки Республики Таджикистан (приложения руководств: для оценки результата обучения в дошкольных образовательных учреждениях, охраны и безопасности детей, инфраструктуры, инклюзивного образования в дошкольных образовательных учреждениях) | 2021-2023 годы | 4.1.10 | 215,5 | 13,7 |  | 201,8 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 32. Обучить специалистов Министерства образования и науки Республики Таджикистан, управлений и отделов образования по использованию разработанных инструментов | 2021-2023 годы | 4.1.10 | 493,1 | 0 |  | 493,1 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 33. Разработать правовые акты, способствующие сбору информации из частных центров развития детей | 2021 год | 4.1.11 4.1.12 | 215,5 | 13,7 |  | 201,8 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 34. Модернизировать систему сбора необходимой статистической информации по дошкольным образовательным учреждениям (нехватка кадров, количество частных центров развития детей, охват детей по возрасту, географическому расположению и др.) | 2021-2022 годы | 4.1.12 | 283,1 | 18 |  | 265 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 35. Установить новую программу «Информационная система управления образованием» в районах | 2023 год | 4.1.12 | 19110,3 | 18 | 4372,3 | 14720 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |

| - ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточный результат 3.1.1. Обеспечен справедливый доступ к общему среднему образованию путем обеспечения соответствующей и качественной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Разработать и представить проекты нормативных правовых актов, регулирующих доступ к инклюзивному образованию, на основе комплексного анализа | 2021-2022 годы | 4.2.2 | 352,7 | 100,1 |  | 252,6 |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 37. Разработать план действий по привлечению к образованию детей из уязвимых слоев населения (в том числе детей с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями) и из школ-интернатов | 2021 год | 4.2.2 4.2.4 | 60,2 | 19,4 |  | 40,8 |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 38. Разработать альтернативные программы и программы ускоренного развития для детей мигрантов, детей улицы, детей лиц без гражданства, национальных меньшинств и других | 2021-2023 год | 4.2.2 4.2.4 | 8978,1 | 1000 |  | 7978,1 |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 39. Внедрить альтернативные программы (ускоренного обучения) для обеспечения доступа к качественному инклюзивному образованию | 2022-2023 годы | 4.2.2 4.2.4 | 4968,5 |  | 4968,5 | 0 |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 40. Разработать нормы, удовлетворяющие потребностям детей с ограниченными возможностями, при планировании и строительстве образовательной, спортивной, досуговой и иной школьной инфраструктуры | 2022 год | 4.2.1 | 55,1 | 19,4 |  | 35,7 |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 3.1.2. Обеспечен равный доступ к общему среднему образованию путем создания социально-безопасной и благоприятной среды обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Провести анализ и картирование для строительства новых школ в зависимости от демографической ситуации и количества имеющихся образовательных учреждений | 2021 год | 4.2.1 | 4101 | 0 |  |  | 4101 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 42. Отремонтировать и построить новые общеобразовательные учреждения (не менее 30000 посадочных мест) для обеспечения доступа к образованию и предоставления необходимых бытовых удобств (таких как освещение, вода, отопление, канализация, доступность, безопасность) | 2021-2023 годы | 4.2.1 4.2.11 | 2700000 | 540000 |  |  | 2160000 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 43. Завершить ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях в соответствии с разработанными санитарно-эпидемиологическими нормами | 2021-2023 годы | 4.2.1 | 675000 | 168750 |  |  | 506250 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 44. Разработать и реализовать программы по работе с родителями и учителями, чьи дети не посещают или оставляют образовательные учреждения по различным причинам (с целью предотвращения этого процесса) | 2021-2023 годы | 4.2.4 | 113,9 | 58,2 |  |  | 55,6 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 45. Пересмотреть соответствующие отраслевые нормативные правовые акты в целях создания механизмов поддержки учащихся и получения образования в соответствии с учётом возрастных особенностей, что в свою очередь, приведёт к сокращению численности учащихся, оставивших образовательные учреждения | 2021-2023 годы | 4.2.4 | 137,2 | 58,2 |  |  | 79 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 46. Включить в процесс воспитательных работ (классные часы, воспитательные классные и общешкольные занятия) общеобразовательных учреждений вопросы «Безопасная школа – всегда есть путь решения» | 2021-2022 годы | 4.2.6 4.2.5 | 392,7 | 49,5 |  |  | 343,2 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 3.2.1. Усилен профессиональный потенциал работников всех образовательных учреждений общего среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Провести анализ и начать переподготовку учителей общеобразовательных учреждений с годовым охватом не менее 20% учителей в год | 2021-2023 годы | 4.2.5 4.2.8 | 39894,6 | 7900,5 |  |  | 31994 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 48. Для повышения качества обучения произвести доплату за руководство: а) методическими объединениями, б) кружковыми работами, в) методическими советами, г) группами по контролю качества образования в общеобразовательных учреждениях и других | 2021-2023 годы | 4.2.7 | 18625,1 |  | 18390 |  | 235,1 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 49. Разработать механизм признания сертификатов (в соответствии с требованиями программ) в различных сферах образования | 2021 год | 4.2.5 | 65 | 0 |  |  | 65 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 50. Создать систему оценки потребностей учителей и привести в соответствие с образовательной системой, переподготовкой и их профессионального развития с учётом инновационных форм повышения квалификации, в том числе дистанционной формы повышения квалификации | 2021-2023 годы | 4.2.5 | 27905 | 6913 |  |  | 20992 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 51. Совершенствовать систему аттестации учителей с учётом перехода на трёхлетнюю систему повышения квалификации | 2021-2022 годы | 4.2.5 | 334109,8 | 0 | 333937,5 |  | 172,3 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 52. Провести мониторинг общеобразовательных учреждений (на основе разработанных инструментов), обеспечивающий качественное образование на основе компетентного подхода | 2021-2023 годы | 4.2.5 4.2.8 | 3941,3 | 7,8 |  |  | 3933,5 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 53. Обучить специалистов Министерства образования и науки и его подведомственных структур, а также администрации образовательных учреждений вопросам Национальной рамки оценки качества | 2022 год | 4.2.8 | 972 | 0 |  |  | 972 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 3.2.2. Улучшены учебные программы образовательных учреждений общего среднего образования, основанные на компетентном подходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Разработать государственные и предметные стандарты, учебные планы, программы и методические руководства (с учётом перехода на 12-летнее обучение), в том числе для одарённых детей | 2021-2023 годы | 4.2.6 4.2.10 | 61554,2 | 18466,3 |  |  | 43087,9 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 55. Определить количество образовательных учреждений, приступивших к использованию новых предметных стандартов (12-летнего образования), основанных на компетентном подходе | 2021-2023 годы | 4.2.10 | 470,2 | 0 |  |  | 470,2 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 56. Разработать и издать новые учебники и учебные материалы (с учётом перехода на 12-летнее образование), в том числе для одарённых детей | 2021-2023 годы | 4.2.10 4.2.6 | 383895,8 | 153558,3 |  |  | 230337,5 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 57. Обеспечить преподавателей, руководителей и методистов общеобразовательных учреждений материалами, разработанными в соответствии с современными программами и учебными планами, в том числе электронное, дистанционное образование | 2021-2023 годы | 4.2.6 | 431 | 0 |  |  | 431 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 3.2.3. Внедрена эффективная система и институциональный механизм оценки качества в образовательных учреждениях общего среднего образования, основанные на компетентном подходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. Разработать национальные концепцию и рамку для оценки качества образования | 2021-2023 годы | 4.2.8 | 7652.6 | 78.4 |  |  | 7574.3 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 59. Разработать рамки и инструментов начальной, заключительной и стандартизированной оценки для измерения результатов обучения учащихся, включая стандарты компетентности в начальных и средних классах (грамотность, счёт) | 2021 год | 4.2.8 | 117.3 | 19.4 |  |  | 97.9 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 60. Разработать и исследование национальных стандартизированных инструментов оценки приобретенных знаний, навыков и компетенций | 2022-2023 годы | 4.2.8 | 987,4 | 0 |  |  | 987,4 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 61. Укрепить потенциал для сбора, обработки и использования образовательных данных | 2021-2023 годы | 4.2.14 4.2.8 4.2.13 | 972.0 | 0.0 |  |  | 972.0 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 62. Провести первую оценку качества образования на основе разработанной Национальной рамки для начального и среднего образования и подготовленных специалистов | 2023 год | 4.2.8 | 1429.3 | 24.0 |  |  | 1405.3 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 63. Разработать и обеспечить доступ к итоговым показателям национальной оценки в целях обеспечения прозрачности и ответственности | 2023 год | 4.2.8 4.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 64. Провести анализ существующих инструментов и разработать новые инструменты для внутришкольной оценки текущих проблем обучения учителями, государственными образовательными учреждениями общего среднего образования и методологическими отделами | 2021-2022 годы | 4.2.12 4.2.8 | 431.0 | 0.0 |  |  | 431.0 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |

| 3. НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточный результат 4.1.1. Улучшен доступ всех желающих к начальному среднему профессиональному образованию посредством расширения и модернизации инфраструктуры и создания благоприятной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. Ввести новые образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования, отвечающие международным стандартам | 2023 год | 4.3.1 | 81644,7 | 31244,7 |  | 50400 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 66. Провести ремонтные работы в целях модернизации существующих образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования с учётом лиц с ограниченными возможностями | 2021-2023 годы | 4.3.1 4.3.3 | 187200 | 37440 |  | 149760 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 67. Провести регулярные информационные кампании для профессиональной ориентации среди молодёжи, особенно девушек, и формирования компетенций правильного выбора профессии, пропаганды важности компьютерных технологий, инженерных профессий, не только среди девушек, но и их родителей | 2021-2023 годы | 4.3.4 | 321,5 | 32,1 |  | 289,3 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 68. Провести ознакомление молодёжи, особенно девушек с историей World Skills, формировать представления о мировом чемпионате на профессиональном уровне по стандартам World Skills | 2021-2023 годы | 4.3.4 | 321,5 | 48,2 |  | 273,3 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 4.2.1. Повышен кадровый потенциал работников в начальном и среднем профессиональном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. Разработать Программу профессионального обучения граждан на период 2021-2025 годов | 2021 год | 4.3.6 4.3.14 |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 70. Разработать Национальную рамку квалификаций | 2021-2023 годы | 4.3.8 | 286,9 | 0 |  | 286,9 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 71. Пересмотреть классификатор профессий (ISCO 08) и классификатор образования (ISCED 13) | 2021-2023 годы | 4.3.11 | 286,9 | 0 |  | 286,9 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 72. Осуществить компьютеризацию образовательного процесса начального и среднего профессионального образования и ресурсных центров обучения взрослых | 2021-2023 годы | 4.3.2 4.3.14 | 20625 | 4125 |  | 16500 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 73. Разработать и внедрить инновационные инструменты и методы оценивания результатов обучения студентов в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования | 2023 год | 4.3.11 4.3.10 | 193,1 | 19,1 |  | 174 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 74. Подготовка образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к международной аккредитации | 2022 год | 4.3.12 | 174 | 26,1 |  | 147,9 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 75. Разработать и внедрить системы управления качеством в образовательных учреждениях начального и среднего образования | 2022 год | 4.3.10 | 95,6 | 9,6 |  | 86,1 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 76. Разработать электронные образовательные ресурсы и электронные средства обучения (учебные базы данных, обучающие программы и другие) | 2023 год | 4.3.2 | 2491,5 | 80,4 |  | 2411,2 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 77. Разработать и внедрить механизм отслеживания трудоустройства выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования | 2023 год | 4.3.5 | 95,6 | 9,6 |  | 86,1 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 78. Повысить квалификации инженерно-педагогических работников в рамках непрерывной профессиональной программы (семинары, тренинги, краткосрочные курсы) | 2021-2023 годы | 4.3.7 | 3548 | 0 |  | 3548 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 79. Организовать и провести семинары и тренинги для инженерно-педагогических работников по разработке проектов | 2021год | 4.3.15 | 254,3 | 0 |  | 254,3 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 80. Укрепить кадровый потенциал образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования с учётом современных требований к их отбору и подготовке, оплате труда | 2021-2023 годы | 4.3.16 4.3.17 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 4.2.2. Усилена деятельность образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. Разработать механизм развития отраслевого диалога (организовать ярмарки вакансий и прохождение производственных практик студентов и преподавателей, обеспечить дальнейшее трудоустройство выпускников и другие) | 2021 год | 4.3.9 | 114,8 | 19,1 |  | 95,6 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |

| - ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточный результат 5.1.1. Улучшен доступ к высшему профессиональному образованию путем расширения и модернизации инфраструктуры образовательных учреждений высшего профессионального образования и открытия востребованных специальностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. Разработать рекламные стратегии высшего профессионального образования для выпускников общеобразовательных учреждений, профессионально-технических лицеев и профессиональных колледжей, в том числе провести дни открытых дверей и создание веб-страниц | 2021-2022 годы | 4.4.1 4.4.7 | 295,6 | 0 |  | 95,6 | 200 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 83. Разработать проекты соответствующих нормативных правовых актов в целях увеличения доли квот приёма и разработки других льгот для увеличения приёма девушек на научные и педагогические направления образования | 2021-2022 годы | 4.4.2 | 157,8 | 14,3 |  | 143,5 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 84. Провести анализ рынка труда для разработки программы для девушек, отвечающих внутреннему и внешнему рынку труда, и приоритетным для развития экономики и регионов направлениям | 2021-2023 годы | 4.4.2 | 3157,8 | 14,3 |  | 1143,5 | 2000 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 85. Провести анализ и представить проекты соответствующих нормативных правовых актов для разработки тематических стипендиальных программ как способ стимулирования участия девушек в научно-педагогической деятельности | 2021-2022 годы | 4.4.3 | 258,6 | 23,5 |  | 235,1 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 86. Разработать национальные стандарты для модернизации зданий образовательных учреждений высшего профессионального образования для обеспечения доступа к обучению лиц с ограниченными возможностями | 2021-2023 годы | 4.4.4 | 229,9 | 20,9 |  | 209 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 87. Осуществить реконструкцию зданий для подготовки к приёму студентов с ограниченными возможностями | 2021-2023 годы | 4.4.4 | 4300 | 1000 |  | 2150 | 1150 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 88. Подготовить учебные программы, в том числе дистанционного обучения для студентов с ограниченными возможностями | 2021-2023 годы | 4.4.6 4.4.4 | 4500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 89. Подготовить учебные программы Национальным университетом Таджикистана для переподготовки профессорско-преподавательского состава по повышению педагогического мастерства по поддержке и обучению студентов с ограниченными возможностями | 2021-2022 годы | 4.4.16 4.4.9 4.4.8 | 3150 | 0 |  | 0 | 3150 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 90. Разработать единые для всех образовательных учреждений высшего профессионального образования нормы и требования, утвержденные нормативными актами, по предоставлению стипендий малообеспеченным студентам путем внесения изменений и дополнений в действующие отраслевые нормативные акты | 2021-2022 годы | 4.4.4 | 114,9 | 10,4 |  | 104,5 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 91. Анализировать и совершенствовать отраслевые нормативные правовые акты, стимулирующие обучение студентов с ограниченными возможностями | 2021-2023 годы | 4.4.6 | 219,3 | 19,9 |  | 199,3 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 92. Разработать электронные учебные программы, обеспечить программным обеспечением и техническим оснащением для дистанционного обучения | 2021-2023 годы | 4.4.6 | 34700 | 9080 |  | 10620 | 15000 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 93. Обучить преподавателей дистанционному обучению | 2021-2023 годы | 4.4.6 4.4.10 | 1730 | 0 |  | 1730 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 5.1.2. Создана благоприятная среда для улучшения доступа к высшему профессиональному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. Разработать и представить Концепцию безопасной и благоприятной среды обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования | 2021-2023 годы | 4.4.4 | 205,4 | 23,4 |  | 182 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 5.2.1. Учебные программы и профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего профессионального образования соответствуют международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. Разработать механизм по привлечению одарённых выпускников к педагогической деятельности | 2021-2023 годы | 4.4.8 | 172,4 | 15,7 |  | 156,7 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 96. Пересмотреть систему мотивации и стимулирования за научно-исследовательские достижения и инновационные проекты в системе высшего профессионального образования | 2021-2023 годы | 4.4.8 | 172,4 | 15,7 |  | 0 | 156,7 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 97. Разработать новые механизмы и требования по конкурсному отбору кадров и формированию кадрового потенциала | 2021-2023 годы | 4.4.9 | 64 | 5,8 |  | 58,2 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 98. Разработать программу повышения квалификации и переподготовку научно-педагогических и административных кадров | 2021-2023 годы | 4.4.9 | 9000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 99. Разработать инструменты рейтинговой оценки результатов труда научно-педагогических кадров | 2021-2023 годы | 4.4.9 | 114,1 | 10,4 |  | 103,7 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 100. Разработать электронную систему рейтинговой оценки достижений профессорско-преподавательского состава | 2021-2023 годы | 4.4.9 4.4.10 | 114,2 | 10,4 |  | 103,8 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 101. Внести в стратегические планы образовательных учреждений высшего профессионального образования обязательной формы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по профилю специальности в электронном режиме (т.е. дистанционно) | 2021-2022 годы | 4.4.8 4.4.10 |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 102. Повысить квалификацию профессорско-преподавательского состава в рамках программ непрерывного профессионального развития (семинары, тренинги, краткосрочные курсы) | 2021-2023 годы | 4.4.8 4.4.10 | 2127,9 | 709,3 |  | 709,3 | 709,3 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 103. Организовать и провести семинары и тренинги для профессорско-преподавательского состава по разработке проектов | 2021-2023 годы | 4.4.8 4.4.10 | 1418,6 | 0 |  | 1418,6 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 104. Повысить квалификацию и осуществить стажировку профессорско-преподавательского состава за рубежом | 2021-2023 годы | 4.4.11 | 21222,8 | 4244,6 |  | 0 | 16978,2 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 5.2.2. Внедрена эффективная система и институциональный механизм обучения и оценки качества в учреждениях высшего профессионального образования, основанные на спросе рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. Разработать Национальную рамку квалификаций | 2021-2023 годы | 4.4.13 | 114,2 | 10,4 |  | 103,8 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 106. Пересмотреть Государственный классификатор специальностей, дополнив его новыми специальностями | 2021-2022 годы | 4.4.13 | 114,2 | 10,4 |  | 103,8 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 107. Разработать новый Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования | 2021-2022 годы | 4.4.13 | 114,2 | 10,4 |  | 103,8 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 108. Разработать новые типовые учебные программы в соответствии с международными требованиями согласно логике и принципам Болонского процесса | 2021-2023 годы | 4.4.13 4.4.17 | 1914,2 | 310,4 |  | 1003,8 | 600 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 109. Разработать национальную систему независимой аккредитации образовательных программ и образовательных учреждений | 2021-2022 годы | 4.4.9 4.4.17 | 205,6 | 23,4 |  | 182,2 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 110. Подготовить образовательные учреждения высшего профессионального образования к международной аккредитации | 2021-2023 годы | 4.4.9 | 252,6 | 0 |  | 221,3 | 31,2 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 111. Разработать и внедрить новую национальную систему оценки качества высшего образования | 2021-2023 годы | 4.4.9 | 546,1 | 66,1 |  | 480 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 112. Разработать план мероприятий о соответствии международным стандартам качества образования | 2021-2023 годы | 4.4.9 4.4.13 |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 113. Внедрить систему управления качеством в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также представить предложения о совершенствовании нормативных правовых актов о деятельности образовательных учреждений высшего профессионального образования | 2021-2023 годы | 4.4.9 | 40080 | 10020 |  | 15000 | 15060 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 114. Внедрить современные образовательные технологии в образовательных учреждениях высшего профессионального образования | 2021-2023 годы | 4.4.10 | 48000 | 17000 |  | 0 | 31000 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 115. Обучить профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего профессионального образования современным технологиям обучения | 2021-2023 годы | 4.4.10 | 1891,5 | 0 |  | 1891,5 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 5.2.3. Расширилось сотрудничество образовательных учреждений высшего профессионального образования с частным сектором, партнерами по развитию и гражданским обществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. Укрепить сотрудничество между образовательными учреждениями высшего профессионального образования и зарубежными университетами в разработке партнерских программ в мобильном направлении | 2021-2023 годы | 4.4.11 |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 117. Разработать и представить проекты соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих академическую мобильность | 2021-2023 годы | 4.4.11 | 119,4 | 15,6 |  | 103,8 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 118. Укрепить сотрудничество образовательных учреждений высшего профессионального образования с работодателями посредством активизации прохождения производственных практик, совместных проектов и партнёрства и подготовки кадров по заявкам работодателей | 2021-2023 годы | 4.4.14 | 1314,2 | 410,4 |  | 103,8 | 800 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 119. Увеличить количество баз при образовательных учреждениях высшего профессионального образования для прохождения производственных практик. Включить работодателей в составы учёных и учебно-методических советов образовательных учреждений высшего профессионального образования | 2021-2023 годы | 4.4.14 | 9440 | 2028 |  | 0 | 7412 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 120. Осуществить компьютеризацию образовательного процесса в образовательных учреждениях высшего профессионального образования | 2021-2023 годы | 4.4.10 | 23094,3 | 7698,1 |  | 0 | 15396,2 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 121. Провести анализ образовательного рынка и рынка труда по определению возможностей развития дуального образования | 2021-2023 годы | 4.4.12 | 519,2 | 0 |  | 519,2 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 122. Разработать электронные образовательные ресурсы и электронные средства обучения (учебные базы данных, обучающие программы и другие) | 2021-2023 годы | 4.4.10 4.4.19 |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 5.2.4. Усилена научно-исследовательская работа и разработки, а также инновационные платформы стимулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. Привлечь инвестиции в научные работы | 2021-2023 годы | 4.4.15 | 114,2 | 10,4 |  | 103,8 | 0 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 124. Обеспечить открытие новых диссертационных советов при Высших аттестационных комиссиях Республики Таджикистан и Российской Федерации | 2021-2023 годы | 4.4.15 | 127,3 | 76,4 |  | 0 | 50,9 |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |

| - УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточный результат 6.1.1. Подушевое (нормативное) финансирование является основным механизмом распределения бюджетных средств, выделяемых для сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. Провести анализ формулы подушевого финансирования дошкольных и общеобразовательных учреждений с целью создания механизма ежегодного обновления нормативов и их влияния на результат | 2021-2022 годы | 4.5.1 | 430,6 | 38,8 |  | 391,8 |  | 0 |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 126. Совершенствовать отраслевые нормативные правовые акты по внедрению подушевого финансирования в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях | 2023 годы | 4.5.1 | 273,9 | 0 |  | 273,9 |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 127. Апробировать подушевое финансирование образовательных учреждений высшего профессионального образования | 2021-2022 годы | 4.5.1 | 432,3 | 38,8 |  | 393,5 |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 128. Разработать новый механизм управления и финансирования системы повышения квалификации работников сферы образования | 2022-2023 годы | 4.5.2 4.5.4 4.5.8 | 587,4 | 19,4 |  | 568 |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 129. Разработать предложения по нормативам финансирования школьного питания за счет государственного бюджета и их индексации в рамках нормативов подушего финансирования | 2021-2022 годы | 4.5.2 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 6.1.2. Многоканальная система финансирования широко используются на всех уровнях образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. Разработать механизмы финансирования альтернативных форм и программ дошкольного образования | 2021-2022 годы | 4.5.2 | 567,6 | 58,2 |  |  | 509,4 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 131. Разработать механизмы финансирования центров раннего развития детей при дошкольных и общеобразовательных учреждениях | 2021-2022 годы | 4.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 132. Разработать и внедрить упрощенную систему (механизм) формирования, распределения и использования внебюджетных средств, облегчающие доступ образовательных учреждений к внебюджетным финансовым ресурсам и стимулирующих инвестиции в образование | 2021-2023 годы | 4.5.2 | 58,2 | 0 |  |  | 58,2 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 133. Провести анализ возможностей государственных образовательных учреждений получить доход из разных внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан | 2023 год | 4.5.2 4.5.7 | 61,4 | 9,4 |  |  | 52 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 6.1.3. Разработаны и внедрены новые формы партнёрства государственного и частного секторов в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. Провести анализ механизма возможности использования государственного и частного партнёрства в регионах страны, в том числе рассмотрение законодательства в сфере государственно-частного партнерства | 2021 год | 4.5.9 | 339,1 | 38,8 |  |  | 300,3 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 135. Совершенствовать механизм партнёрства государственного и частного секторов в сфере образования | 2022-2023 годы | 4.5.9 | 50,0 | 2,0 |  |  | 48,0 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 6.1.4. Внедрена и/или модернизирована Информационная системы управления образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. Внедрить Информационную систему управления образованием на всех ступенях образования и подключение местных исполнительных органов управления образованием к сети интернет | 2021 год | 4.5.6 | 29905,3 | 0 |  |  | 29905,3 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 137. Разработать и внедрить Информационную систему управления образованием (онлайн) по финансовой отчётности «Молия», охватывающую дошкольные и общеобразовательные учреждения | 2022-2023 годы | 4.5.6 | 6075,1 | 0 |  |  | 6075,1 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 138. Провести обучение специалистов местных исполнительных органов управления образованием использованию Информационной системы управления образованием | 2022-2023 годы | 4.5.3 | 448,4 | 38,8 |  |  | 409,6 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 139. Совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан создать систему годовой отчётности об исполнении бюджета всех образовательных учреждений | 2021 год | 4.5.3 4.5.6 | 646,3 | 19,4 |  |  | 626,9 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 6.1.5. Цифровые технологии широко используются в Информационной системе управления образованием и национальной системе оценки качества образования (на всех ступенях образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. Разработать новые нормативные правовые акты по совершенствованию государственно-общественного управления образовательных учреждений | 2021-2022 годы | 4.5.8 | 332,9 | 0 |  |  | 332,9 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 141. Создать Национальный Центр оценки качества образования и разработать организационно-методическое базу его деятельности | 2021-2023 годы | 4.5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 142. Провести функциональный обзор системы управления образованием | 2021-2022 годы | 4.5.4 | 1405,8 | 38,8 |  |  | 1367 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 143. Совершенствовать нормативные правовые акты, регулирующие функциональные обязанности органов управления всех ступеней образования | 2023 годы | 4.5.4 | 176,1 | 19,4 |  |  | 156,7 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 144. Провести анализ соответствия нормативной правовой базы системы управления качеством стандартам ISO-9000 или другим системам оценки качества подготовки специалистов | 2021 год | 4.5.8 | 254,5 | 19,4 |  |  | 235,1 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 145. Внедрить стандарты ISO-9000 или другие системы оценки качества подготовки специалистов в системе управления качеством образования | 2022-2023 годы | 4.5.8 | 368,2 | 29,1 |  |  | 339,1 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| Промежуточный результат 6.1.6. Среднесрочные результаты 6.1.6 по снижению уязвимости и подверженности стихийным бедствиям и климатическим рискам, а также усиление преодоления и адаптации к устойчивому развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. Провести обучение представителей образовательных учреждений и местных исполнительных органов государственной власти по вопросам снижения рисков стихийных бедствий и уменьшения рисков на всех уровнях | 2021-2023 годы | 4.5.3.10 | 500 | 38,8 |  |  | 461,2 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| 147. Провести комплексное обсуждение по вопросу создания Комитета по управлению рисками стихийных бедствий для каждого образовательного учреждения на уровне местных исполнительных органов государственной власти | 2023 год | 4.5.3.10 | 36,3 |  |  |  | 36,3 |  |  |  | Министерство образования и науки, соответствующие министерства и ведомства, партнёры по развитию |
| ОБЩАЯ СУММА (тыс. сомони) |  |  | 5 572 652 | 1 374 055 | 371 247 |  | 3 713 155 |  | 114 195 |  |  |