Приложение 2

к постановлению Правительства Республики Таджикистан

от «26» декабря 2024 года, №689

План

действий на 2025-2027 годы Государственной программы по предупреждению насилия

в семье в Республике Таджикистан на 2025-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели и задачи | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Ожидаемые результаты | Источники финансирования  в 2025 году  (в сомони) | | Источники финансирования в 2026 году  (в сомони) | | Источники финансирования в 2027 году  (в сомони) | |
| За счет государ-ствен-ного бюдже-та | За счет парт-неров по разви-тию | За счет госу-дарст-вен-ного бюдже-та | За счет парт-неров по разви-тию | За счет госу-дарствен-ного бюдже-та | За счет парт-неров по разви-тю |
| 1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общие мероприятия по реализации Программы | Разработка и утверждение внутриведомственного плана по предупреждения насилия в семье | 2025-2027  годы | Субъекты предупрежде-ния насилия в семье | Обеспечение полного и реалистичного выполнения Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Укрепление потенциала центральных органов государственной власти, местных исполнительных органов государствен-ной власти, органов самоуправления поселков и сел в сфере предупрежде-нию насилия в семье | 1. Рассмотрение вопроса создания единоой статистической базы регистрации случаев насилия в семье | 2025-2026  годы | АС, МВД, МОН, МТМЗН, МЗСЗН, ГП, ВС, КДЖС, КДМС | Создана единая статистическая база регистрации случаев насилия в семье | 0 | 20000 | 0 | 35000 | 0 | 0 |
| 2. Рассмотрение вопроса разработки документа стратегического планирования, связанного с работой с насильником в Республике Таджикистан | 2025-2027  годы | КДЖС, МЗСЗН, МВД, МЮ, МОН, МТМЗН, ОО | Представлены конкретные предложения | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| 1. РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Принятие мер по обучению струдников государствен-ных структур и организаций гражданского общества в направлении предупреждения насилия в семье | 1. Разработка и публикация новых учебных модулей и на основе разработанных модулей проведение обучения сотрудников министерств и ведомств и МИОГВ | 2025-2027  годы | МОН, МЮ, МЗСЗН, МТМЗН, МК, ВС, АГС, КТР, МИОГВ, ОО | Утверждены новые учебные модули в учебных заведениях разных уровней | 9380 | 25000 | 12800 | 30000 | 0 | 40000 |
| 2. Проведение обучающих мероприятий для сотрудников государственных структур, способствующих реализации Закона Республики Таджикистан «О предупреждении домашнего насилия» | 2025-2027  годы | КДЖС, МВД, МЗСЗН, МТМЗН, КДМС, КРУНТТО, ВС, ГП, УПЧ, МИОГВ, ОО | Проведены обучающие мероприятия | 17050 | 18000 | 31150 | 20500 | 40150 | 32000 |
| 3. Проведение обучения для председателей и секретарей джамоатов, председателей махаллей и местных активистов сообществ по вопросам гендерного равенства, устранения стереотипов, насилия в семье и формирования абсолютной нетерпимости ко всем формам насилия и дискриниматции в семье | 2025-2027  годы | КДЖС, МОН, МТМЗН, МЗСЗН, УПЧ, МИОГВ, ОО | Проведены обучающие семинары | 25800 | 28000 | 47100 | 30000 | 53400 | 35000 |
| 4. Проведение конференций, круглых столов, семинаров на тему «Последствия насилия в семье» с участием представителей министерств и ведомств и их местных структурных подразделений | 2025-2027  годы | КДЖС, МВД, МЗСЗН, МТМЗН, КДМС, КРУНТТО, ВС, УПЧ, ОО | Проведены мероприятия | 14130 | 30000 | 18960 | 35000 | 22960 | 40000 |
| 5. Проведение круглого стола с привлечением ответственных лиц центральных и местных органов государственной власти, общественных организаций для поиска способов снижения насилия в семье | 2025-2027  годы | КДЖС, МЗСЗН, МТМЗН, КДМС, КРУНТТО, ВС, УПЧ, МИОГВ, ОО | Реализованы новые методы по предупреждению насилия в семье | 18000 | 25000 | 20880 | 30000 | 24480 | 40000 |
| 6. Проведение исследований по вопросам насилия в отношении женщин и девочек, его последствиям и способам решения данной проблемы | 2025-2027  годы | ЦСИ, МВД, МЮ, МОН, МТМЗН, МЗСЗН, УПЧ, КДЖС, КРУНТТО, НАН, ОО | Проведено исследование, представлены результаты | 12070 | 23000 | 18200 | 25000 | 23500 | 33000 |
| 7. Внесение изменений и дополнений в действующие учебные планы и программы и учебники, включая «Семейное воспитание», с учетом противодействия гендерным стереотипам и элементам насилия, основанного на доминировании одного пола над другим | 2025-2027  годы | МОН, МК, КНО, КДЖС, ОО | Учебные планы/ программы/ учебники разработаны и напечатаны | 0 | 23000 | 0 | 25000 | 0 | 30000 |
| 8. Разработка рекомендательной инструкции по координации межведомственного взаимодействия в сфере предупреждению насилия в семье и оказания помощи жертве | 2025-2027  годы | КДЖС, МЮ, МВД, МТМЗН, МЗСЗН, ГП, ВС, ОО | Соответствующий акт разработан и утвержден | 0 | 20000 | 0 | 28000 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение негативных гендерных стереотипов и насильствен-ного поведения через религиозные взгляды, осуждающие насилие в семье | 1. Разработка и печать буклетов для религиозных деятелей и глав махаллей по вопросам гендерного равенства, искоренения гендерных стереотипов, насилия в семье, важности соблюдения и уважения прав каждого члена семьи с религиозной точки зрения | 2025-2027  годы | КРУНТТО, ГУЦИ, КДЖС, МК, МВД, МИОГВ, ОО | Брошюры распространены. Имеются периодические и мониторинговые отчеты о распространении буклетов | 15000 | 25000 | 20000 | 34000 | 30000 | 41000 |
| 2. Обучение имамов и других религиозных деятелей вопросам искоренения гендерных стереотипов, гендерного равенства, прекращения насилия в семье, важности соблюдения прав каждого члена семьи | 2025-2027  годы | КРУНТТО, ГУЦИ, КДЖС, МВД, МИОГВ, ОО | Обученные религиозные деятели | 5760 | 10000 | 12960 | 22000 | 15700 | 35000 |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И ТЕРПИМОГО ОТНОШЕНИЯ К НАСИЛИЮ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Повышение уровня осведомленности  населения о действующих законах по проблемам насилия и услугах, предостав-ляемых жертвам насилия в семье | 1. Разработка и распространение информационных и просветительских материалов по вопросам предотвращения насилия в семье, гендерного равенства, порядка обращения на телефоны доверия кризисных центров и других служб по вопросам предупреждению насилия в семье | 2025-2027  годы | КДЖС, МВД, МЮ, ГП, МОН, МТМЗН, МЗСЗН, УПЧ, МИОГВ, ОО | Информацион-ные материалы распространены среди населения | 18000 | 15000 | 26000 | 30000 | 32000 | 40000 |
| 2. Проведение информа-ционо просветительских мероприятий по гендерному равенству и искоренению гендерных стереотипов в обществе | 2025-2027  годы | КДЖС, МВД, МОН, АГС, КДМС, УПЧ, МИОГВ, ОО | Количество проведенных мероприятий | 13500 | 20000 | 23040 | 30000 | 30200 | 42000 |
| 3. Проведение информационных мероприятий в рамках акции «16 дней против насилия» с учетом уязвимых слоев населения | 2025-2027  годы | КДЖС, МВД, МЗСЗН, МТМЗН, КДМС, КРУНТТО, ВС, ГП, УПЧ, ОО | Проведенные мероприятия | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 55000 |
| 4. Организация семинаров с молодоженами, молодыми мужчинами и женщинами | 2025-2027  годы | КДЖС, МЮ, МОН, МТМЗН, МЗСЗН, УПЧ, МИОГВ, ОО | Проведены встречи и семинары с молодежью на местах | 0 | 22000 | 0 | 30000 | 0 | 42000 |
| 5. Организация массовых спортивных мероприятий с участием мальчиков и девочек на тему «Моя сила не для насилия» по всей республике | 2025-2027  годы | КДЖС, МЮ, МОН, МТМЗН, МЗСЗН, УПЧ, КДМС, МИОГВ, ОО | Проведены спортивные мероприятия по всей республике | 18500 | 20000 | 29700 | 30000 | 59300 | 45000 |
| 6. Проведение просветительских, информационных и культурных мероприятий с целью вовлечения мужчин в поддержку идей гендерного равенства и прекращения насилия в семье | 2025-2027  годы | КДЖС, МЮ, МОН, МК, МТМЗН, МЗСЗН, УПЧ, КДМС, МИОГВ, ОО | Проведены мероприятия | 5760 | 10000 | 12960 | 20000 | 21200 | 30000 |
| 7. Обеспечение доступа жертв насилия в семье к необходимым услугам, включая медицинскую, психологическую, юридическую, социальную и экономическую | 2025-2027  годы | КДЖС, МВД, МЗСЗН, КДМС, ГП, УПЧ, КА, ОО | Предоставление соответствующей информации | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 45000 |
| 6 | Повышение правовой культуры населения по вопросам насилия в семье | 1. Разработка социальных роликов, художественных фильмов, анимаций на тему преодоления гендерных стереотипов, предупреждению насилия в семье и бесплатное распространение их в СМИ | 2025-2027  годы | КТР, МК, МВД, МОН, МТМЗН, КДЖС, МИОГВ, ОО | Разработаны социальные ролики, художественные и анимационные фильмы и отражены в СМИ | 14380 | 22000 | 35700 | 35000 | 50500 | 50000 |
| 2. Публикация социальных роликов и художественных фильмов в социальных сетях блогерами о предупреждения насилия в семье и повышении семейной культуры | 2025-2027  годы | КТР, МК, СБ, КДЖС, МИОГВ, ОО | Социальные ролики и художественные фильмы транслированы в социальных сетях | 12000 | 20000 | 19200 | 34000 | 22900 | 45000 |
| 3. Проведение серий информационных показов на тему «Предотвращение насилия в семье» и распространение культуры семейных ценностей в профессиональных и народных театрах республики | 2025-2027  годы | МК, КТР, КДЖС, МИОГВ, ОО | Разработаны информацин ные фильмы и постановки | 25000 | 0 | 37000 | 0 | 52000 | 0 |
| 4. Организация обучающих тренингов для журналистов, корреспондентов, редакторов, сценаристов, режиссеров и специалистов государственного и негосударственного СМИ по освещению вопросов насилия в семье | 2025-2027  годы | КТР, МК, АСМИ, КДЖС, УПЧ, ОО | Обучены журналисты, корреспонденты, редакторы, сценаристы, режиссеры и другие специалисты | 20000 | 0 | 32800 | 0 | 47200 | 0 |
| 5. Проведение круглых столов для разработки рекламы, включая социальную рекламу и другие инструменты с учетом роли семьи в обществе и повышения осведомленности о семейных ценностях | 2025-2027  годы | МК, КТР, КДЖС, МИОГВ, ОО | Круглые столы проведены на республиканском и местном уровнях | 5760 | 0 | 11520 | 0 | 12960 | 0 |
| 5. УСИЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООТВЕСТВУЮЩИХ ГОСУДАСТВЕННОЕ СТРУКТУР В НАПРАВЛЕНИИ ОКАЗАНИЯ  ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИХ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Расширение комплекса мер по обеспечению доступа и качества услуг для пострадавших насилия в семье | 1. Совершенствование и регулярное внедрение стандартных процедур для медицинских и социальных работников, психологов по оказанию помощи жертвам насилия в семье | 2025-2027  годы | МЗСЗН, МВД, КДЖС, МИОГВ, ОО | Внедрена система стандартных процедур для медицинских и социальных работников | 0 | 15000 | 0 | 25000 | 0 | 32000 |
| 2. В городах и районах республики увеличение числа участковых инспекторов по предотвращению насилия в семье | 2025-2027  годы | МВД | Во отделах ВКД городов и районов созданы штатные единицы участковых инспекторов по предупреждению насилия в семье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. В каждой общеобразовательной школе открытие кабинетов психологов и обеспечение их квалифицированными специалистами | 2025-2027  годы | МОН, НАН, КТР, КДЖС, ОО | Учебные заведения обеспечены психологами | 0 | 18000 | 0 | 25000 | 0 | 35000 |
| 4. При управлениях, отделах и секторах по делам женщин и семьи в областях, городах и районах создание кабинетов психологов и юристов для оказания психологической и юридической помощи пострадавших насилия в семье | 2025-2027  годы | КДЖС, МИОГВ, ОО | Созданы кабинеты психологов и юристов при управлениях, отделах и секторах по делам женщин и семьи | 0 | 55000 | 0 | 60000 | 0 | 120000 |
| 5. Укрепление кадрового потенциала сотрудников комнат медицинской реабилитации для пострадавших насилия в семье | 2025-2027  годы | МЗСЗН, КДЖС, МИОГВ, ОО | Созданы независимые штатные единицы для комнат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Создание дополнительных комнат медицинской реабилитации для пострадавших насилия в семье в отдаленных районах | 2025-2027  годы | МЗСЗН, КДЖС, МИОГВ, ОО | Созданы дополнительные комнаты | 0 | 22000 | 0 | 35000 | 0 | 42000 |
| 7. Проведение мониторинга деятельности медицинских комнт медицинской реабилитации с целью повышения качества медицинской и психологической помощи пострадавших насилия в семье | 2025-2027  годы | МЗСЗН, МВД, КДЖС, УПЧ, МИОГВ, ОО | Подготовлены отчеты и представлены конкретные рекомендации по результатам мониторинга | 13320 | 20000 | 17200 | 28000 | 19750 | 35000 |
| 8. Обеспечение центров и медицинских кабинетов судебно-медицинскими специалистами, обучение их способам и методам сбора данных медицинского освидетельствования в целях привлечения к судебной ответственности виновного | 2025-2027  годы | МЗСЗН, МВД, КДЖС, МИОГВ, КА, ОО | Специалисты прошли обучение способам и методам сбора данных медицинского обследования и получили  документ государственного образца | 7500 | 15000 | 18500 | 25000 | 22500 | 30000 |
| 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОСТРАДАВЩИХ  НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ | | | | | | | | | | | |
| 8 | Предоставление своевременные информацион-ные услуги пострадавших насилия в семье | 1. Создание ресурсного центра по вопросам профилактики насилия в семье и гендерного равенства с телефоном доверия 13-13 при Комитете по делам женщин и семьи | 2025-2027  годы | КДЖС, МФ, КРУНТТО, ГКИУГИ, СС, ОО | Центр образован | 72000 | 70000 | 110000 | 90000 | 144000 | 150000 |
| 2. Обучение женщин, пострадавших от насилия, новым профессиям через центры обучения взрослых и выдача соответствующих сертификатов | 2025-2027  годы | МТМЗН, КДЖС, МИОГВ, ОО | Женщины, пострадавшие от насилия, освоили новую профессию, нашли работу или начали свою предпринима-  тельскую деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Повышение эффективности деятельности социальных служб для пострадавших насилия в семье | Обеспечение каждого региона социальными службами для оказания необходимой помощи и проведения разъяснительной и информационной работы среди лиц, подвергшихся сексуальному насилию в детстве | 2025-2027  годы | МЗСЗН, МВД, КДЖС, МИОГВ, ОО | В регионах созданы социальные службы и сотрудники прошли обучение по работе с пострадавших насилия в семье | 5340 | 15000 | 7200 | 20000 | 9100 | 32000 |
| 1. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ХОДА ВЫПОЛЬНЕНИЯ ПЛАНА ДЕСТВИЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Проведение мониторинга и оценки | Проведение мониторинга выполнения настоящего Плана в министерствах и ведомствах и МИОГВ | 2025-2027  годы | КДЖС, МВД, ВС, ГП, МИОГВ | Подготовлены отчеты и конкретные рекомендации по результатам мониторинга | 27900 | 30000 | 35900 | 42000 | 37900 | 50000 |
| ВСЕГО ЗА ОДИН ГОД | | | | | | 401150 | 706000 | 633770 | 973500 | 816700 | 1246000 |
| **ОБЩАЯ СУММА** | | | | | | **4777120** | | | | | |